## Hoja1
| CRONOGRAMA GRUPO #4 |  |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
Tema | Asignado a | % Completo | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | 2025-04-22 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 2025-05-13
Inicio Proyecto | Grupo completo |  | 2025-04-22 |  | 2025-09-04
Entrevista | Grupo completo | 100 | 2025-05-10 | 1 | 2025-05-10
Creación Perfil Usuario V1 | Grupo completo | 80 | 2025-05-10 | 5 | 2025-05-10
Creación Matriz HU | Grupo completo | 50 | 2025-05-10 | 3 | 2025-05-10
Primera revisión | Jenny A Ruiz R | 60 | 2025-05-08 | 2 | 2025-05-08
Primera defenza | Grupo completo | 100 | 2025-05-13 | 1 | 2025-05-13