## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRING 0
RF1 | Autenticación de Usuario | Administrador | Ingresar mi nombre de usuario y contraseña | Acceder de forma segura al sistema de inventario | Interfaz con campos de texto para usuario/contraseña, botón de inicio de sesión y validaciones para credenciales incorrectas. Pruebas: Verificar acceso con credenciales válidas, mensaje de error para credenciales inválidas, bloqueo tras intentos fallidos (si aplica). | Alta | En Proceso
RF2 | Gestión de Secciones | Administrador | Visualizar, crear, editar y eliminar secciones de materia prima | Organizar la materia prima por secciones | Interfaz para CRUD completo: visualizar listado de secciones (Leer), agregar nuevas secciones (Crear), editar nombre/descripción (Actualizar), eliminar secciones con confirmación (Eliminar). Pruebas: Verificar visualización correcta, mensaje de "sin datos" con base vacía, paginación/desplazamiento, consistencia de datos tras crear/editar/eliminar. | Alta | En Proceso
SPRING 1
RF3 | Gestión de Materia Prima | Administrador | Visualizar, crear, editar y eliminar registros de materia prima | Mantener un registro actualizado de materia prima | Interfaz para CRUD completo: listar materia prima con detalles (Leer), registrar nueva materia prima (Crear), modificar datos existentes (Actualizar), eliminar registros obsoletos (Eliminar). Pruebas: Verificar visualización, funcionalidad de búsqueda/filtrado, consistencia de datos, mensaje de "sin datos" con base vacía. | Alta | No iniciado
RF4 | Gestión de recetas | Administrador | Visualizar, agregar, editar y eliminar recetas | Organizar la producción y controlar el uso de materia prima | Módulo para CRUD completo: listar recetas con ingredientes/cantidades/unidades (Leer), registrar nuevas recetas (Crear), modificar recetas existentes (Actualizar), eliminar recetas obsoletas (Eliminar). Pruebas: Verificar visualización, operaciones de gestión, validaciones (campos obligatorios, formatos), consistencia de datos. | Alta | No iniciado
SPRING 2
RF5 | Gestión de Stock | Administrador | Consultar, agregar y actualizar el stock de materia prima | Mantener niveles adecuados de insumos | Módulo para CRUD parcial: visualizar stock actual (Leer), añadir nuevas cantidades (Crear), modificar cantidades existentes (Actualizar). Eliminar es opcional (no especificado, pero considerar para errores de registro). Pruebas: Verificar visualización, operaciones de gestión, validaciones (cantidades positivas, unidad correcta), comportamiento con stock en cero. | Alta | No iniciado
RF6 | Gestión de Producción | Administrador | Consultar y registrar la producción diaria | Controlar las cantidades producidas y planificar | Módulo para CRUD parcial: visualizar producción por fecha/receta (Leer), registrar nueva producción (Crear). Actualizar/Eliminar no requeridos (registros históricos). Pruebas: Verificar visualización, filtrado por fecha/receta, consistencia de datos, mensaje de "sin datos" con base vacía. | Alta | No iniciado
SPRING 3
RF7 | Gestionar Usuario | Administrador | Editar datos de usuario (nombre, correo, contraseña) | Mantener actualizada la información de acceso | Módulo para CRUD parcial: visualizar datos de usuario (Leer implícito), editar datos (Actualizar). Crear/Eliminar usuarios no especificados. Pruebas: Verificar guardado de cambios, validaciones (formato de correo, longitud de contraseña), mensajes de éxito/error. | Baja | No iniciado
RF8 | Mostrar Usuario Autenticado | Administrador | Visualizar el usuario autenticado | Confirmar la identidad del usuario activo | Mostrar nombre del usuario en todas las pantallas con opción de cerrar sesión. Pruebas: Verificar visualización del nombre, coincidencia con credenciales, funcionalidad de cierre de sesión. | Media | No iniciado
SPRING 4
RF9 | Cerrar Sesión | Administrador | Cerrar la sesión actual de forma segura | Proteger el acceso al sistema | Opción de cierre de sesión con confirmación. Pruebas: Verificar redirección a pantalla de inicio, invalidación de acceso tras cierre, confirmación obligatoria. | Media | No iniciado
RF10 | Reportes | Administrador | Generar reportes filtrados por fechas y categorías | Analizar producción, stock y recetas para tomar decisiones | Módulo de reportes con selección de fechas/categorías y generación de gráficas/tablas. Pruebas: Verificar datos correctos en reportes, validaciones de filtros, mensaje con datos vacíos. | Media | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF1 | Autenticación de Usuario | Administrador | Ingresar mi nombre de usuario y contraseña | Acceder de forma segura al sistema de inventario | Interfaz con campos de texto para usuario/contraseña, botón de inicio de sesión y validaciones para credenciales incorrectas. Pruebas: Verificar acceso con credenciales válidas, mensaje de error para credenciales inválidas, bloqueo tras intentos fallidos (si aplica). | Baja | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF1-1 | Diseñar interfaz de inicio de sesión con campos para usuario y contraseña |  |  |  | Diego Casignia | Baja | 2
RF1-2 | Implementar validaciones de credenciales (válidas/inválidas) y mensajes de error |  |  |  | Diego Casignia | Baja | 2
RF1-3 | Configurar lógica de autenticación y redirección al sistema tras login exitoso |  |  |  | Diego Casignia | Baja | 2
RF2 | Gestión de Secciones | Administrador | Visualizar, crear, editar y eliminar secciones de materia prima | Organizar la materia prima por secciones | Interfaz para CRUD completo: visualizar listado de secciones (Leer), agregar nuevas secciones (Crear), editar nombre/descripción (Actualizar), eliminar secciones con confirmación (Eliminar). Pruebas: Verificar visualización correcta, mensaje de "sin datos" con base vacía, paginación/desplazamiento, consistencia de datos tras crear/editar/eliminar. | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF2 | Diseñar interfaz para listar secciones con nombre y descripción |  |  |  | Diego Casignia | Alta | 1
RF2 | Implementar funcionalidad para agregar nuevas secciones con validaciones |  |  |  | Diego Casignia | Alta | 1
RF2 | Desarrollar funcionalidad para editar secciones existentes |  |  |  | Diego Casignia | Alta | 1
RF2 | Crear funcionalidad para eliminar secciones con confirmación |  |  |  | Diego Casignia | Alta | 1

## burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF1-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
RF2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF2-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ006-1 | [6 empty] | 0
REQ006-2 | [6 empty] | 0
REQ006-3 | [6 empty] | 0
REQ006-4 | [6 empty] | 0
REQ007-1 | [6 empty] | 0
REQ007-2 | [6 empty] | 0
REQ008-1 | [6 empty] | 0
REQ008-2 | [6 empty] | 0
REQ009-1 | [6 empty] | 0
REQ009-2 | [6 empty] | 0
REQ010-1 | [6 empty] | 0
REQ010-2 | [6 empty] | 0
REQ011-1 | [6 empty] | 0
REQ011-2 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas Restantes | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
CONCLUSION: Se logra visualizar que inicialmente se trabaja acorde al tiempo establecido, sin embargo, la implementación de nuevas funcionalidades hace que el tiempo de trabajo aumente.
RECOMENDACION:El tiempo estimado debe ser mejor establecido ya que las tareas están tomando más tiempo de lo indicado.