## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RF1 | Sistema debe permitir el ingreso de credenciales del usuario | Ingresar el nombre de usuario y contraseñas | Seguridad del aplicativo | Administrador | Realizar la interfaz del ingreso de usuario y contraseña | Diego Casignia | 6 | 2025-05-15 | Baja | No iniciado | Se puede ingresar al sistema de inventario despues de utiilizar el usuario y contraseña |  | Iniciar sesión
RF1.1 | El sistema debe permitir recuperar la contraseña en caso de olvido de la misma | ingresar el correo electrónico | Recuperar contraseña | Administrador | Realizar un interfaz para ingresar el correo del usuario que necesia recuperar su contraseña | Diego Casignia | 4 | 2025-05-16 | Baja | No iniciado | Se recibe una nueva contraseña al correo ingresado |  | Recuperar contraseña
RF2 | El sistema debe permitir visualizar las secciones de existentes | Llevar un registro de las secciones de la materia prima | Organizar la materia prima por secciones | Administrador | Realizar una interfaz que muestre un listado de secciones | Diego Casignia | 4 | 2025-05-17 | Alta | No iniciado | Verificar la visualización de secciones |  | Gestión de secciones
RF2.1 | El sistema debe registrar secciones | Crear secciones de materia prima | Agregar secciones de materia prima | Administrador | Crear una interfaz donde se ingrese el nombre y la descripción de la sección, y el usuario puede guardar los datos | Diego Casignia | 4 | 2025-05-18 | Alta | No iniciado | Validar el ingreso de letras en los parámetros de nombre y descripción, y verificar el almacenamiento de los datos |  | Agregar sección
RF2.2 | El sistema debe permitir la edición de secciones | Editar las secciones de materia prima | Modificar el contenido de las secciones | Administrador | Implementar una interfaz que permita editar los datos de nombre y descripción, posteriormente se puede guardar los cambios | Diego Casignia | 5 | 2025-05-19 | Media | No iniciado | Validar el ingreso de letras en los parámetros de nombre y descripción, y verificar la modificacion de estos parámetros |  | Editar sección
RF2.3 | El sistema debe permitir eliminar secciones | Eliminar secciones que no se utilizan | Eliminar datos inecesarios | Administrador | Crear un boton que permita eliminar una sección y se debe pedir una confirmación antes de ejecutar la operación | Diego Casignia | 5 | 2025-05-20 | Media | No iniciado | Se debe eliminar la sección de forma lógica una vez confirmada la operación |  | Eliminar sección
RF3 | El sistema debe permitir visualizar el registro de materia prima | Enlistar la materia prima del establecimiento | Tener un registro de materia prima | Administrador | Realizar una interfaz que muestre un listado de la materia prima | Diego Casignia | 4 | 2025-05-21 | Alta | No iniciado | Verificar la visualización de la materia prima existente |  | Gestión de Materia Prima
RF3.1 | El sistema debe registrar materia prima | Crear nueva materia prima | Agregar materia prima al registro | Administrador | Crear una interfaz donde se ingrese el nombre y descripción, y se seleccione la unidad de medida y sección a la que pertenece | Diego Casignia | 6 | 2025-05-22 | Alta | No iniciado | Validar los parámetros de nombre y descripción, y verificar el almacenamiento de los datos |  | Agregar Materia Prima
RF3.2 | El sistema de información de inventario puede contener errores o datos desactualizados en el registro de materia prima, afectando su gestión adecuada. | Editar datos registrados de una materia prima. | Para mantener actualizada la información del inventario. | Administrador | El sistema muestra los datos actuales, el administrador los modifica y guarda los cambios. | Anthony Villarreal | 4 | 2025-05-23 | Alta | No iniciado | Los cambios se reflejan correctamente y aparece un mensaje de edición exitosa. |  | Editar materia prima
RF3.3 | El sistema de información puede acumular registros innecesarios o duplicados de materia prima, afectando la organización del inventario. | Eliminar registros obsoletos o incorrectos de materia prima. | Para mantener limpio y actualizado el inventario. | Administrador | El administrador selecciona una materia prima, confirma la eliminación y el sistema la elimina de forma lógica. | Anthony Villarreal | 5 | 2025-05-24 | Alta | No iniciado | El registro ya no aparece en la lista y se muestra un mensaje de eliminación exitosa. |  | Eliminar materia prima
RF4 | El sistema de información no cuenta con un registro centralizado de recetas, lo que dificulta planificar la producción y controlar el uso de materia prima. | Visualizar, agregar, editar o eliminar recetas registradas. | Para organizar la producción y vincularla con el consumo de materia prima. | Administrador | El administrador accede al módulo de recetas, visualiza el listado con ingredientes, y puede gestionar cada una según necesidad. | Anthony Villarreal | 5 | 2025-05-25 | Alta | No iniciado | Se visualiza el listado con las recetas y se puede realizar correctamente cada operación (agregar, editar o eliminar). |  | Gestionar Recetas
RF4.1 | El sistema no permite registrar nuevas recetas para producción. | Ingresar una nueva receta al sistema. | Para definir productos con sus ingredientes, cantidades y unidades correspondientes. | Administrador | El administrador ingresa nombre, descripción, selecciona al menos dos materias primas con sus cantidades y unidades, y guarda la receta. | Anthony Villarreal | 4 | 2025-05-26 | Alta | No iniciado | La receta aparece en el listado con sus ingredientes correctamente registrados y el sistema muestra mensaje exitoso. |  | Agregar receta
RF4.2 | El sistema no permite modificar recetas ya registradas. | Editar recetas existentes. | Para actualizar información o ajustar ingredientes y cantidades. | Administrador | El administrador selecciona una receta, modifica los datos y puede añadir o eliminar ingredientes, luego guarda los cambios. | Anthony Villarreal | 4 | 2025-05-27 | Alta | No iniciado | La receta muestra los cambios aplicados correctamente y el sistema confirma la edición exitosa. |  | Editar receta
RF4.3 | El sistema no permite eliminar recetas que ya no se usan. | Quitar recetas obsoletas o incorrectas del sistema. | Para mantener actualizada y limpia la base de datos de producción. | Administrador | El administrador selecciona una receta, confirma la eliminación y el sistema la elimina si no está en uso. | Anthony Villarreal | 5 | 2025-05-28 | Alta | No iniciado | La receta ya no aparece en el listado y el sistema muestra mensaje de eliminación exitosa. |  | Eliminar receta
RF5 | El sistema no permite visualizar ni actualizar el stock actual de materia prima. | Consultar y gestionar las cantidades disponibles en inventario. | Para controlar el stock y mantener niveles adecuados de insumos. | Administrador | El administrador accede al módulo de stock, visualiza la cantidad actual de cada insumo y puede agregar nuevas cantidades. | Anthony Villarreal | 5 | 2025-05-29 | Alta | No iniciado | El stock actualizado se muestra correctamente en el sistema tras cada registro y operación. |  | Gestionar Stock
RF5.1 | El sistema no permite ingresar nuevas cantidades de materia prima al inventario. | Añadir stock a los insumos existentes. | Para mantener el inventario actualizado según los ingresos reales. | Administrador | El administrador selecciona la materia prima, ingresa cantidad y unidad, guarda el registro y puede editarlo o eliminarlo si es necesario. | Javier Ramos | 5 | 2025-05-30 | Alta | No iniciado | El stock se incrementa correctamente y aparece en el listado con la nueva cantidad reflejada. |  | Agregar Stock
RF6 | El sistema no registra ni muestra la producción realizada por fecha. | Consultar y organizar la producción diaria. | Para llevar control de las cantidades producidas y su planificación. | Administrador | El administrador accede al módulo, visualiza la producción registrada y puede filtrarla por fecha. | Javier Ramos | 4 | 2025-05-31 | Alta | No iniciado | La información aparece correctamente por fecha y receta, permitiendo análisis y seguimiento. |  | Gestionar Producción
RF6.1 | El sistema no permite registrar la producción diaria realizada. | Ingresar la producción de recetas elaboradas por día. | Para llevar un control detallado de lo producido y vincularlo con el inventario. | Administrador | El administrador ingresa la fecha, selecciona la receta, cantidad y unidad, y guarda el registro. | Javier Ramos | 4 | 2025-06-01 | Alta | No iniciado | La producción se muestra en el listado por fecha y receta con los datos registrados correctamente. |  | Agregar Producción
RF7 | El sistema no permite modificar la información de usuario registrada. | Editar datos del usuario como nombre, correo o contraseña. | Para mantener actualizada la información de acceso y contacto. | Administrador | El administrador accede al módulo, edita los campos necesarios, valida los datos y guarda los cambios. | Javier Ramos | 4 | 2025-06-02 | Baja | No iniciado | Los nuevos datos se actualizan correctamente y se muestra un mensaje de éxito. |  | Gestionar Usuario
RF8 | El sistema no muestra quién está usando la sesión actual. | Visualizar el usuario autenticado. | Para confirmar la identidad del usuario activo y gestionar su sesión. | Administrador | El sistema muestra el nombre del usuario activo y ofrece la opción de cerrar sesión. | Javier Ramos | 5 | 2025-06-03 | Media | No iniciado | El nombre del usuario aparece en pantalla y puede verificarse el cierre de sesión correctamente. |  | Mostrar Usuario Autenticado
RF9 | El sistema no ofrece una opción para finalizar la sesión activa de forma segura. | Cerrar la sesión actual del usuario. | Para proteger el acceso al sistema y permitir futuras autenticaciones. | Administrador | El usuario solicita cerrar sesión, el sistema pide confirmación y, al aceptar, finaliza la sesión. | Javier Ramos | 5 | 2025-06-04 | Media | No iniciado | El sistema redirige a la pantalla de inicio de sesión y el acceso queda invalidado. |  | Cerrar Sesión
RF10 | El sistema no genera reportes que permitan analizar producción, stock o recetas. | Generar reportes filtrados por fechas y categorías. | Para visualizar gráficas y datos que apoyen la toma de decisiones. | Administrador | El administrador selecciona fechas, tipo de reporte y genera la gráfica con la información solicitada. | Javier Ramos | 5 | 2025-06-05 | Media | No iniciado | Se genera una gráfica con los datos correctos según los filtros aplicados. |  | Reportes
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A