## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 0
RF1 | Autenticación de Usuario | Administrador | Ingresar mi nombre de usuario y contraseña | Acceder de forma segura al sistema de inventario | Interfaz con campos de texto para usuario/contraseña, botón de inicio de sesión y validaciones para credenciales incorrectas. Pruebas: Verificar acceso con credenciales válidas, mensaje de error para credenciales inválidas, bloqueo tras intentos fallidos (si aplica). | Alta | Terminado
RF2 | Gestión de Secciones | Administrador | Visualizar, crear, editar y eliminar secciones de materia prima | Organizar la materia prima por secciones | Interfaz para CRUD completo: visualizar listado de secciones (Leer), agregar nuevas secciones (Crear), editar nombre/descripción (Actualizar), eliminar secciones con confirmación (Eliminar). Pruebas: Verificar visualización correcta, mensaje de "sin datos" con base vacía, paginación/desplazamiento, consistencia de datos tras crear/editar/eliminar. | Alta | Terminado
SPRINT 1
RF3 | Gestión de Materia Prima | Administrador | Visualizar, crear, editar y eliminar registros de materia prima | Mantener un registro actualizado de materia prima | Interfaz para CRUD completo: listar materia prima con detalles (Leer), registrar nueva materia prima (Crear), modificar datos existentes (Actualizar), eliminar registros obsoletos (Eliminar). Pruebas: Verificar visualización, funcionalidad de búsqueda/filtrado, consistencia de datos, mensaje de "sin datos" con base vacía. | Alta | Terminado
RF4 | Gestión de recetas | Administrador | Visualizar, agregar, editar y eliminar recetas | Organizar la producción y controlar el uso de materia prima | Módulo para CRUD completo: listar recetas con ingredientes/cantidades/unidades (Leer), registrar nuevas recetas (Crear), modificar recetas existentes (Actualizar), eliminar recetas obsoletas (Eliminar). Pruebas: Verificar visualización, operaciones de gestión, validaciones (campos obligatorios, formatos), consistencia de datos. | Alta | Terminado
SPRINT 2
RF5 | Gestión de Stock | Administrador | Consultar, agregar actualizar y eliminar el stock de materia prima | Mantener niveles adecuados de insumos | Módulo para CRUD parcial: visualizar stock actual (Leer), añadir nuevas cantidades (Crear), modificar cantidades existentes (Actualizar). Eliminar (para errores de registro). Pruebas: Verificar visualización, operaciones de gestión, validaciones (cantidades positivas, unidad correcta), comportamiento con stock en cero. | Alta | Terminado
RF6 | Gestión de Producción | Administrador | Consultar registrar, modificar y eliminar la producción diaria | Controlar las cantidades producidas y planificar | Módulo para CRUD parcial: visualizar producción por fecha/receta/cantidad (Leer), registrar nueva producción (Crear), modificar producciones existentes y eliminar producciones. Prueba: Verificar visualización, filtrado por fecha/receta, consistencia de datos, mensaje de "sin datos" con base vacía. | Alta | Terminado
SPRINT 3
RF7 | Gestionar Usuario | Administrador | Editar datos de usuario (nombre, correo, contraseña) | Mantener actualizada la información de acceso | Módulo para CRUD parcial: visualizar datos de usuario (Leer implícito), editar datos (Actualizar). Pruebas: Verificar guardado de cambios, validaciones (formato de correo, longitud de contraseña), mensajes de éxito/error. | Baja | Terminado
RF8 | Mostrar Usuario Autenticado | Administrador | Visualizar el usuario autenticado | Confirmar la identidad del usuario activo | Mostrar nombre del usuario en todas las pantallas con opción de cerrar sesión. Pruebas: Verificar visualización del nombre, coincidencia con credenciales, funcionalidad de cierre de sesión. | Media | Terminado
SPRINT 4
RF9 | Reportes | Administrador | Generar reportes filtrados por fechas y categorías | Analizar producción, stock y recetas para tomar decisiones | Módulo de reportes con selección de fechas/categorías y generación de gráficas/tablas. Pruebas: Verificar datos correctos en reportes, validaciones de filtros, mensaje con datos vacíos. | Media | Terminado
RF10 | Cerrar Sesión | Administrador | Cerrar la sesión actual de forma segura | Proteger el acceso al sistema | Opción de cierre de sesión con confirmación. Pruebas: Verificar redirección a pantalla de inicio, invalidación de acceso tras cierre, confirmación obligatoria. | Media | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF1 | Autenticación de Usuario | Administrador | Ingresar mi nombre de usuario y contraseña | Acceder de forma segura al sistema de inventario | Interfaz con campos de texto para usuario/contraseña, botón de inicio de sesión y validaciones para credenciales incorrectas. Pruebas: Verificar acceso con credenciales válidas, mensaje de error para credenciales inválidas, bloqueo tras intentos fallidos (si aplica). | Baja | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF1-1 | Diseñar interfaz de inicio de sesión con campos para usuario y contraseña |  |  |  | Diego Casignia | Baja | 2
RF1-2 | Implementar validaciones de credenciales (válidas/inválidas) y mensajes de error |  |  |  | Diego Casignia | Baja | 2
RF1-3 | Configurar lógica de autenticación y redirección al sistema tras login exitoso |  |  |  | Diego Casignia | Baja | 2
RF2 | Gestión de Secciones | Administrador | Visualizar, crear, editar y eliminar secciones de materia prima | Organizar la materia prima por secciones | Interfaz para CRUD completo: visualizar listado de secciones (Leer), agregar nuevas secciones (Crear), editar nombre/descripción (Actualizar), eliminar secciones con confirmación (Eliminar). Pruebas: Verificar visualización correcta, mensaje de "sin datos" con base vacía, paginación/desplazamiento, consistencia de datos tras crear/editar/eliminar. | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF2-1 | Diseñar interfaz para listar secciones con id, nombre y descripción |  |  |  | Diego Casignia | Alta | 1
RF2-2 | Implementar funcionalidad para agregar nuevas secciones con validaciones |  |  |  | Diego Casignia | Alta | 1
RF2-3 | Desarrollar funcionalidad para editar secciones existentes |  |  |  | Diego Casignia | Alta | 1
RF2-4 | Crear funcionalidad para eliminar secciones con confirmación |  |  |  | Diego Casignia | Alta | 1

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF3 | Gestión de Materia Prima | Administrador | Visualizar, crear, editar y eliminar registros de materia prima | Mantener un registro actualizado de materia prima | Interfaz para CRUD completo: listar materia prima con detalles (Leer), registrar nueva materia prima (Crear), modificar datos existentes (Actualizar), eliminar registros obsoletos (Eliminar). Pruebas: Verificar visualización, funcionalidad de búsqueda/filtrado, consistencia de datos, mensaje de "sin datos" con base vacía.} | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF3-1 | Diseñar interfaz para listar materia prima con detalles |  |  |  | Javier Ramos | Alta | 2
RF3-2 | Implementar funcionalidad para agregar nueva materia prima |  |  |  | Javier Ramos | Alta | 2
RF3-3 | Desarrollar funcionalidad para editar materia prima existente |  |  |  | Javier Ramos | Alta | 2
RF3-4 | Crear funcionalidad para eliminar materia prima con confirmación |  |  |  | Javier Ramos | Alta | 1
RF4 | Gestión de Recetas | Administrador | Visualizar, agregar, editar y eliminar recetas | Organizar la producción y controlar el uso de materia prima | Módulo para CRUD completo: listar recetas con ingredientes/cantidades/unidades (Leer), registrar nuevas recetas (Crear), modificar recetas existentes (Actualizar), eliminar recetas obsoletas (Eliminar). Prueba: Verificar visualización, operaciones de gestión, validaciones (campos obligatorios, formatos), consistencia de datos. | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF4-1 | Diseñar interfaz para listar recetas con detalles |  |  |  | Javier Ramos | Alta | 2
RF4-2 | Implementar funcionalidad para agregar nuevas recetas |  |  |  | Javier Ramos | Alta | 2
RF4-3 | Desarrollar funcionalidad para editar recetas existentes |  |  |  | Javier Ramos | Alta | 2
RF4-4 | Crear funcionalidad para eliminar recetas con confirmación |  |  |  | Javier Ramos | Alta | 1
14

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF5 | Gestión de Stock | Administrador | Consultar, agregar actualizar y eliminar el stock de materia prima | Mantener niveles adecuados de insumos | Módulo para CRUD parcial: visualizar stock actual (Leer), añadir nuevas cantidades (Crear), modificar cantidades existentes (Actualizar). Eliminar para evitar errores de registro. Prueba: Verificar visualización, operaciones de gestión, validaciones (cantidades positivas, unidad correcta), comportamiento con stock en cero. | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF5-1 | Diseñar interfaz para visualizar stock actual |  |  |  | Anthony Villarreal | Alta | 2
RF5-2 | Implementar funcionalidad para añadir nuevas cantidades |  |  |  | Anthony Villarreal | Alta | 2
RF5-3 | Desarrollar funcionalidad para modificar cantidades existentes |  |  |  | Anthony Villarreal | Alta | 2
RF5-4 | Implementar funcionalidad para eliminar registros con confirmación |  |  |  | Anthony Villarreal | Alta | 1
RF6 | Gestión de Producción | Administrador | Consultar registrar, modificar y eliminar la producción diaria | Controlar las cantidades producidas y planificar | Módulo para CRUD parcial: visualizar producción por fecha/receta/cantidad (Leer), registrar nueva producción (Crear), modificar producciones existentes y eliminar producciones. Prueba: Verificar visualización, filtrado por fecha/receta, consistencia de datos, mensaje de "sin datos" con base vacía. | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF6-1 | Diseñar interfaz para visualizar producción por fecha/receta |  |  |  | Anthony Villarreal | Alta | 2
RF6-2 | Implementar funcionalidad para registrar nueva producción |  |  |  | Anthony Villarreal | Alta | 2
RF6-3 | Desarrollar funcionalidad para modificar cantidades de produccion |  |  |  | Anthony Villarreal | Alta | 2
RF6-4 | Implementar funcionalidad para eliminar registros con confirmación |  |  |  | Anthony Villarreal | Alta | 2
15

## sprint3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF7 | Gestionar Usuario | Administrador | Editar datos de usuario (nombre, correo, contraseña) | Mantener actualizada la información de acceso | Módulo para CRUD parcial: visualizar datos de usuario (Leer implícito), editar datos (Actualizar). Prueba: Verificar guardado de cambios, validaciones (formato de correo, longitud de contraseña), mensajes de éxito/error. | Baja | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF7-1 | Diseñar interfaz para visualizar y editar datos de usuario |  |  |  | Anthony Villarreal | Baja | 2
RF7-2 | Implementar funcionalidad para actualizar datos de usuario |  |  |  | Anthony Villarreal | Baja | 2
RF7-3 | Implementar validaciones (formato de correo, longitud de contraseña) y mensajes de éxito/error |  |  |  | Anthony Villarreal | Baja | 1
RF8 | Mostrar Usuario Autenticado | Administrador | Visualizar el usuario autenticado | Confirmar la identidad del usuario activo | Mostrar nombre del usuario en todas las pantallas con opción de cerrar sesión. Prueba: Verificar visualización del nombre, coincidencia con credenciales, funcionalidad de cierre de sesión. | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF8-1 | Diseñar interfaz para mostrar nombre de usuario en pantallas |  |  |  | Anthony Villarreal | Media | 1
RF8-2 | Implementar funcionalidad para mostrar usuario autenticado |  |  |  | Anthony Villarreal | Media | 1
RF8-3 | Implementar funcionalidad de cierre de sesión |  |  |  | Anthony Villarreal | Media | 1
8

## sprint4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF9 | Reportes | Administrador | Generar reportes filtrados por fechas y categorías | Analizar producción, stock y recetas para tomar decisiones | Módulo de reportes con selección de fechas/categorías y generación de gráficas/tablas. Pruebas: Verificar datos correctos en reportes, validaciones de filtros, mensaje con datos vacíos. | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF9-1 | Diseñar interfaz para selección de fechas y categorías |  |  |  | Diego Casignia | Media | 2
RF9-2 | Implementar funcionalidad para generar reportes filtrados |  |  |  | Diego Casignia | Media | 2
RF9-3 | Desarrollar generación de gráficas y tablas en reportes |  |  |  | Diego Casignia | Media | 2
RF9-4 | Implementar validaciones de filtros y mensaje con datos vacíos |  |  |  | Diego Casignia | Media | 1
RF10 | Cerrar Sesión | Administrador | Cerrar la sesión actual de forma segura | Proteger el acceso al sistema | Opción de cierre de sesión con confirmación. Pruebas: Verificar redirección a pantalla de inicio, invalidación de acceso tras cierre, confirmación obligatoria. | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF10-1 | Diseñar interfaz para opción de cierre de sesión con confirmación |  |  |  | Diego Casignia | Media | 1
RF10-2 | Implementar funcionalidad de cierre de sesión con invalidación de acceso |  |  |  | Diego Casignia | Media | 1
RF10-3 | Implementar confirmación obligatoria y redirección a pantalla de inicio |  |  |  | Diego Casignia | Media | 1
3

## sprintTotal
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
SPRINT 0
RF1 | Autenticación de Usuario | Administrador | Ingresar mi nombre de usuario y contraseña | Acceder de forma segura al sistema de inventario | Interfaz con campos de texto para usuario/contraseña, botón de inicio de sesión y validaciones para credenciales incorrectas. Pruebas: Verificar acceso con credenciales válidas, mensaje de error para credenciales inválidas, bloqueo tras intentos fallidos (si aplica). | Baja | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF1-1 | Diseñar interfaz de inicio de sesión con campos para usuario y contraseña |  |  |  | Diego Casignia | Baja | 2
RF1-2 | Implementar validaciones de credenciales (válidas/inválidas) y mensajes de error |  |  |  | Diego Casignia | Baja | 2
RF1-3 | Configurar lógica de autenticación y redirección al sistema tras login exitoso |  |  |  | Diego Casignia | Baja | 2
RF2 | Gestión de Secciones | Administrador | Visualizar, crear, editar y eliminar secciones de materia prima | Organizar la materia prima por secciones | Interfaz para CRUD completo: visualizar listado de secciones (Leer), agregar nuevas secciones (Crear), editar nombre/descripción (Actualizar), eliminar secciones con confirmación (Eliminar). Pruebas: Verificar visualización correcta, mensaje de "sin datos" con base vacía, paginación/desplazamiento, consistencia de datos tras crear/editar/eliminar. | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF2-1 | Diseñar interfaz para listar secciones con id, nombre y descripción |  |  |  | Diego Casignia | Alta | 1
RF2-2 | Implementar funcionalidad para agregar nuevas secciones con validaciones |  |  |  | Diego Casignia | Alta | 1
RF2-3 | Desarrollar funcionalidad para editar secciones existentes |  |  |  | Diego Casignia | Alta | 1
RF2-4 | Crear funcionalidad para eliminar secciones con confirmación |  |  |  | Diego Casignia | Alta | 1
10
SPRINT 1
RF3 | Gestión de Materia Prima | Administrador | Visualizar, crear, editar y eliminar registros de materia prima | Mantener un registro actualizado de materia prima | Interfaz para CRUD completo: listar materia prima con detalles (Leer), registrar nueva materia prima (Crear), modificar datos existentes (Actualizar), eliminar registros obsoletos (Eliminar). Pruebas: Verificar visualización, funcionalidad de búsqueda/filtrado, consistencia de datos, mensaje de "sin datos" con base vacía.} | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF3-1 | Diseñar interfaz para listar materia prima con detalles |  |  |  | Javier Ramos | Alta | 2
RF3-2 | Implementar funcionalidad para agregar nueva materia prima |  |  |  | Javier Ramos | Alta | 2
RF3-3 | Desarrollar funcionalidad para editar materia prima existente |  |  |  | Javier Ramos | Alta | 2
RF3-4 | Crear funcionalidad para eliminar materia prima con confirmación |  |  |  | Javier Ramos | Alta | 1
RF4 | Gestión de Recetas | Administrador | Visualizar, agregar, editar y eliminar recetas | Organizar la producción y controlar el uso de materia prima | Módulo para CRUD completo: listar recetas con ingredientes/cantidades/unidades (Leer), registrar nuevas recetas (Crear), modificar recetas existentes (Actualizar), eliminar recetas obsoletas (Eliminar). Prueba: Verificar visualización, operaciones de gestión, validaciones (campos obligatorios, formatos), consistencia de datos. | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF4-1 | Diseñar interfaz para listar recetas con detalles |  |  |  | Javier Ramos | Alta | 2
RF4-2 | Implementar funcionalidad para agregar nuevas recetas |  |  |  | Javier Ramos | Alta | 2
RF4-3 | Desarrollar funcionalidad para editar recetas existentes |  |  |  | Javier Ramos | Alta | 2
RF4-4 | Crear funcionalidad para eliminar recetas con confirmación |  |  |  | Javier Ramos | Alta | 1
SPRINT 2
RF5 | Gestión de Stock | Administrador | Consultar, agregar actualizar y eliminar el stock de materia prima | Mantener niveles adecuados de insumos | Módulo para CRUD parcial: visualizar stock actual (Leer), añadir nuevas cantidades (Crear), modificar cantidades existentes (Actualizar). Eliminar para evitar errores de registro. Prueba: Verificar visualización, operaciones de gestión, validaciones (cantidades positivas, unidad correcta), comportamiento con stock en cero. | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF5-1 | Diseñar interfaz para visualizar stock actual |  |  |  | Anthony Villarreal | Alta | 2
RF5-2 | Implementar funcionalidad para añadir nuevas cantidades |  |  |  | Anthony Villarreal | Alta | 2
RF5-3 | Desarrollar funcionalidad para modificar cantidades existentes |  |  |  | Anthony Villarreal | Alta | 2
RF5-4 | Implementar funcionalidad para eliminar registros con confirmación |  |  |  | Anthony Villarreal | Alta | 1
RF6 | Gestión de Producción | Administrador | Consultar registrar, modificar y eliminar la producción diaria | Controlar las cantidades producidas y planificar | Módulo para CRUD parcial: visualizar producción por fecha/receta/cantidad (Leer), registrar nueva producción (Crear), modificar producciones existentes y eliminar producciones. Prueba: Verificar visualización, filtrado por fecha/receta, consistencia de datos, mensaje de "sin datos" con base vacía. | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF6-1 | Diseñar interfaz para visualizar producción por fecha/receta |  |  |  | Anthony Villarreal | Alta | 2
RF6-2 | Implementar funcionalidad para registrar nueva producción |  |  |  | Anthony Villarreal | Alta | 2
RF6-3 | Desarrollar funcionalidad para modificar cantidades de produccion |  |  |  | Anthony Villarreal | Alta | 2
RF6-4 | Implementar funcionalidad para eliminar registros con confirmación |  |  |  | Anthony Villarreal | Alta | 2
SPRINT 3
RF7 | Gestionar Usuario | Administrador | Editar datos de usuario (nombre, correo, contraseña) | Mantener actualizada la información de acceso | Módulo para CRUD parcial: visualizar datos de usuario (Leer implícito), editar datos (Actualizar). Prueba: Verificar guardado de cambios, validaciones (formato de correo, longitud de contraseña), mensajes de éxito/error. | Baja | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF7-1 | Diseñar interfaz para visualizar y editar datos de usuario |  |  |  | Anthony Villarreal | Baja | 2
RF7-2 | Implementar funcionalidad para actualizar datos de usuario |  |  |  | Anthony Villarreal | Baja | 2
RF7-3 | Implementar validaciones (formato de correo, longitud de contraseña) y mensajes de éxito/error |  |  |  | Anthony Villarreal | Baja | 1
RF8 | Mostrar Usuario Autenticado | Administrador | Visualizar el usuario autenticado | Confirmar la identidad del usuario activo | Mostrar nombre del usuario en todas las pantallas con opción de cerrar sesión. Prueba: Verificar visualización del nombre, coincidencia con credenciales, funcionalidad de cierre de sesión. | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF8-1 | Diseñar interfaz para mostrar nombre de usuario en pantallas |  |  |  | Anthony Villarreal | Media | 1
RF8-2 | Implementar funcionalidad para mostrar usuario autenticado |  |  |  | Anthony Villarreal | Media | 1
RF8-3 | Implementar funcionalidad de cierre de sesión |  |  |  | Anthony Villarreal | Media | 1
SPRINT 4
RF9 | Reportes | Administrador | Generar reportes filtrados por fechas y categorías | Analizar producción, stock y recetas para tomar decisiones | Módulo de reportes con selección de fechas/categorías y generación de gráficas/tablas. Pruebas: Verificar datos correctos en reportes, validaciones de filtros, mensaje con datos vacíos. | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF9-1 | Diseñar interfaz para selección de fechas y categorías |  |  |  | Diego Casignia | Media | 2
RF9-2 | Implementar funcionalidad para generar reportes filtrados |  |  |  | Diego Casignia | Media | 2
RF9-3 | Desarrollar generación de gráficas y tablas en reportes |  |  |  | Diego Casignia | Media | 2
RF9-4 | Implementar validaciones de filtros y mensaje con datos vacíos |  |  |  | Diego Casignia | Media | 1
RF10 | Cerrar Sesión | Administrador | Cerrar la sesión actual de forma segura | Proteger el acceso al sistema | Opción de cierre de sesión con confirmación. Pruebas: Verificar redirección a pantalla de inicio, invalidación de acceso tras cierre, confirmación obligatoria. | Media | Terminado
RF10-1 | Diseñar interfaz para opción de cierre de sesión con confirmación |  |  |  | Diego Casignia | Media | 1
RF10-2 | Implementar funcionalidad de cierre de sesión con invalidación de acceso |  |  |  | Diego Casignia | Media | 1
RF10-3 | Implementar confirmación obligatoria y redirección a pantalla de inicio |  |  |  | Diego Casignia | Media | 1

## burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 20 | Dia 19 | Dia 18 | Dia 17 | Dia 16 | Dia 15 | Dia 14 | Dia 13 | Dia 12 | Dia 11 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
RF1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
RF1-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
RF2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
RF2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
RF2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF3-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF3-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF4-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF4-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF4-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF4-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF5-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF5-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF5-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF6-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF6-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF6-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF6-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF7-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF7-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF7-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF8-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF8-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF8-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF9-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF9-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF9-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF9-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF10-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF10-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF10-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 57 | 51 | 47 | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 29 | 26 | 21 | 16 | 10 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 57 | 54.15 | 51.3 | 48.45 | 45.6 | 42.75 | 39.9 | 37.05 | 34.2 | 31.35 | 28.5 | 25.65 | 22.8 | 19.95 | 17.1 | 14.25 | 11.4 | 8.55 | 5.7 | 2.85 | 1.2
CONCLUSION: Se logra visualizar que inicialmente se trabaja acorde al tiempo establecido, sin embargo, la implementación de nuevas funcionalidades hace que el tiempo de trabajo aumente.
RECOMENDACION:El tiempo estimado debe ser mejor establecido ya que las tareas están tomando más tiempo de lo indicado.