## Hoja1
|  | CRONOGRAMA GRUPO #4 |  |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
| Tema | Asignado a | % Completo | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | 2025-04-22 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-18 | 2025-05-21 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-08-07 | 2025-08-12
1 | Iniciar Proyecto | Diego Casignia |  | 2025-04-22 |  | 2025-08-12
2 | Entrevistar Cliente | Anthony Villarreal |  | 2025-05-10 | 1 | 2025-05-10
3 | Crear Perfil Proyecto V1 | Segundo Ramos | 80 | 2025-05-10 | 5 | 2025-05-10
4 | Crear Matriz de HU | Segundo Ramos | 50 | 2025-05-10 | 3 | 2025-05-10
5 | Revisar 1° vez | Jenny A Ruiz R | 60 | 2025-05-08 | 2 | 2025-05-08
6 | Defender 1° vez | Diego Casignia | 100 | 2025-05-13 | 1 | 2025-05-13
7 | Actualizar Perfil de Proyecto V2 | Segundo Ramos | 60 | 2025-05-14 | 3 | 2025-05-14
8 | Actualizar Cronograma V2 | Anthony Villarreal | 60 | 2025-05-14 | 2 | 2025-05-14
9 | Correccion Matriz de HU | Diego Casignia | 75 | 2025-05-14 | 2 | 2025-05-14
10 | Crear Documento de HU | Diego Casignia | 50 | 2025-05-16 | 2 | 2025-05-16
11 | Crear preguntas 5W2H | Anthony Villarreal | 100 | 2025-05-18 | 1 | 2025-05-18
12 | Crear EDT | Segundo Ramos | 100 | 2025-05-18 | 1 | 2025-05-18
13 | Realizar Prototipo | Diego Casignia | 100 | 2025-05-17 | 5 | 2025-05-18
14 | Entrevistar Cliente | Diego Casignia | 80 | 2025-05-18 | 0.15 | 2025-05-18
15 | Actualizar Cronograma V3 | Segundo Ramos | 100 | 2025-05-21 | 1 | 2025-05-21
16 | Correccion EDT | Anthony Villarreal | 100 | 2025-05-24 | 1 | 2025-05-24
17 | Crear Linea de Tiempo | Segundo Ramos | 100 | 2025-05-25 | 1 | 2025-05-25
18 | Revisar Documento de HU | Jenny A Ruiz R |  | 2025-05-27 |  | 2025-05-27
19 | Actualizar Matriz de HU V2 | Diego Casignia |  | 2025-05-29 |  | 2025-05-29
20 | Validar Prototipo con Cliente | Anthony Villarreal |  | 2025-06-03 |  | 2025-06-03
21 | Crear Diagramas UML (Casos de Uso) | Segundo Ramos |  | 2025-06-05 |  | 2025-06-05
22 | Revisar Prototipo | Jenny A Ruiz R |  | 2025-06-10 |  | 2025-06-10
23 | Actualizar Prototipo V2 | Diego Casignia |  | 2025-06-12 |  | 2025-06-12
24 | Crear Diagramas UML (Clases) | Segundo Ramos |  | 2025-06-17 |  | 2025-06-17
25 | Documentar Requisitos Funcionales | Anthony Villarreal |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-19
26 | Revisar Diagramas UML | Jenny A Ruiz R |  | 2025-06-24 |  | 2025-06-24
27 | Actualizar Cronograma V4 | Anthony Villarreal |  | 2025-06-26 |  | 2025-06-26
28 | Crear Diagrama de Secuencia | Segundo Ramos |  | 2025-07-01 |  | 2025-07-01
29 | Validar Requisitos con Cliente | Diego Casignia |  | 2025-07-03 |  | 2025-07-03
30 | Crear Documento de Diseño Técnico | Segundo Ramos |  | 2025-07-08 |  | 2025-07-08
31 | Revisar Documento de Diseño | Jenny A Ruiz R |  | 2025-07-10 |  | 2025-07-10
32 | Actualizar Prototipo V3 | Diego Casignia |  | 2025-07-15 |  | 2025-07-15
33 | Crear Plan de Pruebas | Anthony Villarreal |  | 2025-07-17 |  | 2025-07-17
34 | Realizar Pruebas de Prototipo | Diego Casignia |  | 2025-07-22 |  | 2025-07-22
35 | Documentar Resultados de Pruebas | Segundo Ramos |  | 2025-07-24 |  | 2025-07-24
36 | Revisar Resultados de Pruebas | Jenny A Ruiz R |  | 2025-07-29 |  | 2025-07-29
37 | Actualizar Documento de HU V2 | Diego Casignia |  | 2025-07-31 |  | 2025-07-31
38 | Preparar Presentación Final | Anthony Villarreal |  | 2025-08-05 |  | 2025-08-05
39 | Revisar Presentación Final | Segundo Ramos |  | 2025-08-07 |  | 2025-08-07
40 | Ensayar Presentación | Diego Casignia |  | 2025-08-12 |  | 2025-08-12
41 | Presentar Proyecto Final | Diego Casignia |  | 2025-08-12 |  | 2025-08-12
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51