## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) Quien debe hacerlo | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Guardar registros de forma rapida y legible | Registrar datos de trabajadores a maquina de forma rapida y evitando confucion de caracteres | Permitir el ingreso secuencial y validado de datos de trabajadores en archivos .txt | Administrador. | Ingresar datos del trabajador (e.g., nombre, ID) en un formulario que se guarda en un archivo plano | Kevin Ramos | 30 |  | Alta | En proceso | El sistema guarda los datos en un archivo .txt y verifica que no existan duplicados | Basado en HU2: Registrar nuevo trabajador. Evita duplicados como se indica en la validación | Registrar nuevo trabajador
REQ002 | Buscar registros | Facilitar la busqueda de datos de trabajadores por varios campos | Permitir consultas rápidas por nombre, ID u otros campos en archivos .txt | Administrador. | Ingresar criterios de búsqueda en la interfaz y mostrar resultados coincidentes | Diego Hidalgo | 25 |  | Alta | En proceso | El sistema retorna los registros que coinciden con los criterios de búsqueda | Basado en HU4: Gestión de búsqueda de datos. Requiere login previo | Gestión de búsqueda de datos
REQ003 | Edicion o actualizacion de registros | Poder editar de forma eficiente al actualizar o cambiar datos de los trabajadors | Actualizar información existente de forma eficiente en archivos .txt | Administrador. | Seleccionar un registro, modificar campos y guardar cambios en el archivo plano | Diego Hidalgo | 35 |  | Alta | No iniciado | Los cambios se reflejan en el archivo .txt sin alterar otros registros | Basado en HU3: Gestión de edición de datos. Iteración 2 indica inicio posterior | Gestión de edición de datos
REQ004 | Mostrar los registros | Ver de forma rapida los registros existentes | Mostrar datos de trabajadores de forma clara y rápida | Administrador. | Mostrar una lista o tabla de registros desde el archivo .txt en la interfaz | Ocler Delgado | 20 |  | Alta | En proceso | Los datos mostrados coinciden con los almacenados en el archivo .txt | Basado en HU5: Visualización de datos. Requiere login para acceso | Visualización de datos
REQ005 | Eliminar registros | Eliminar registros que ya no seran necesarios | Permitir la eliminación de datos obsoletos en archivos .txt | Administrador. | Seleccionar un registro y eliminarlo del archivo plano | Ocler Delgado | 20 |  | Media | En proceso | El registro eliminado no aparece en futuras consultas | Inferido del CRUD en el PDF. Asignado a Ocler para balancear tareas | Eliminación de datos
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Administrador. |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 20 |  | Media |  | Ocler Delgado
| QUE | Eliminar registros que ya no seran necesarios |  | PARA QUE | Permitir la eliminación de datos obsoletos en archivos .txt |  | COMO | Seleccionar un registro y eliminarlo del archivo plano
| NOMBRE HISTORIA |  | Eliminación de datos
| PRUEBA |  | El registro eliminado no aparece en futuras consultas |  |  | COMENTARIOS | Inferido del CRUD en el PDF. Asignado a Ocler para balancear tareas