## Hoja1
|  | CRONOGRAMA GRUPO #4 |  |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
| Tema | Asignado a | % Completo | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | 2025-04-22 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 2025-05-13 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01 | 2001-01-01
1 | Iniciar Proyecto | Diego Casignia |  | 2025-04-22 |  | 2025-09-04
2 | Entrevistar | Anthony Villarreal |  | 2025-05-10 | 1 | 2025-05-10
3 | Crear Perfil Usuario V1 | Segundo Ramos | 80 | 2025-05-10 | 5 | 2025-05-10
4 | Crear Matriz de HU | Segundo Ramos | 50 | 2025-05-10 | 3 | 2025-05-10
5 | Revisar 1° vez | Jenny A Ruiz R | 60 | 2025-05-08 | 2 | 2025-05-08
6 | Defender 1° vez | Diego Casignia | 100 | 2025-05-13 | 1 | 2025-05-13
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51